## Sprint Tổng
Sprint Tổng
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Ngày | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 2024-10-14 | 1. Lập Sprints cho 7 tuần PTUD 2. 2. Thêm dữ liệu mẫu cho DB. 3. Code 9 frm đầu tiên theo thứ tự từ 1 -> 9. 4. Sửa UI, viết Testcase cho 9 form. | 15 | 1. Đăng nhập, màn hình chính, tài khoản, loại nhân viên, nhân viên (Nhật Tài) 2. Sản phẩm, loại hàng, kho hàng (Quốc Lượng) 3. Phiếu nhập, khách hàng, nhà cung cấp (Văn Toàn)
|  |  |  | 3 | 2024-10-15
|  |  |  | 4 | 2024-10-16
|  |  |  | 5 | 2024-10-17
|  |  |  | 6 | 2024-10-18
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Hoàn thành Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form). 4. Hoàn thành dữ liệu mẫu cho DB. | 6 | 2 | 2024-10-21 | 1. Code 9 forms tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thêm dữ liệu mẫu cho DB. | 15 | 1. Chi tiết phiếu nhập, ca làm, lịch làm (Văn Toàn) 2. Bảng lương, chi tiết bảng lương, chi nhánh (Quốc Lượng) 3. Khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-10-22
|  |  |  | 4 | 2024-10-23
|  |  |  | 5 | 2024-10-24
|  |  |  | 6 | 2024-10-25
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Hoàn thành design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Danh sách sản phẩm. | 7 | 2 | 2024-10-28 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 15 | 1.Tra cứu tài khoản, loại nhân viên, nhân viên. (Nhật Tài) 2. Tra cứu phiếu nhập, khách hàng, nhà cung cấp. (Văn Toàn) 3. Tra cứu sản phẩm, loại hàng, kho hàng. (Quốc Lượng) 4. Thiết kế report Hóa đơn. (Nhật Tài) 5. Thiết kế report Thống kê doanh thu theo tháng/năm. (Quốc Lượng) 6. Thiết kế report Danh sách sản phẩm. (Văn Toàn)
|  |  |  | 3 | 2024-10-29
|  |  |  | 4 | 2024-10-30
|  |  |  | 5 | 2024-10-31
|  |  |  | 6 | 2024-11-01
|  | 1. Hoàn thành 6 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 6 forms tiếp theo. | 8 | 2 | 2024-11-04 | 1. Code 6 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 6 forms tiếp theo. | 15 | 1. Tra cứu ca làm, lịch làm (Văn Toàn) 2. Tra cứu bảng lương, chi nhánh (Quốc Lượng) 3. Tra cứu khuyến mãi, hóa đơn (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-11-05
|  |  |  | 4 | 2024-11-06
|  |  |  | 5 | 2024-11-07
|  |  |  | 6 | 2024-11-08
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành form bán hàng 2. Viết testcase & sửa UI cho form bán hàng 3. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 9 | 2 | 2024-11-11 | 1. Code form bán hàng. 2. Viết testcase & sửa UI cho form bán hàng. 3. Kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 15 | 1. Quốc Lượng, Văn Toàn Xong Project
|  |  |  | 3 | 2024-11-12
|  |  |  | 4 | 2024-11-13
|  |  |  | 5 | 2024-11-14
|  |  |  | 6 | 2024-11-15
|  | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại) | 10 | 2 | 2024-11-18 | 1. Kiểm tra các Task, dữ liệu db. 2. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại). | 15 | Xong tài liệu SRS
|  |  |  | 3 | 2024-11-19
|  |  |  | 4 | 2024-11-20
|  |  |  | 5 | 2024-11-21
|  |  |  | 6 | 2024-11-22
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 2024-11-25 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 15 | KT môn
|  |  |  | 3 | 2024-11-26
|  |  |  | 4 | 2024-11-27
|  |  |  | 5 | 2024-11-28
|  |  |  | 6 | 2024-11-29

## NhatTai
Sprint Tổng
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Ngày | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 2024-10-14 | Lập kế hoạch Sprints cho 7 tuần | 5 | 1. Đăng nhập, màn hình chính, tài khoản, loại nhân viên, nhân viên (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-10-15 | Thêm dữ liệu mẫu cho DB form tài khoản, nhà cung cấp, loại hàng
|  |  |  | 4 | 2024-10-16
|  |  |  | 5 | 2024-10-17 | Code 3 form đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. Sửa UI và viết Testcase cho 3 form.
|  |  |  | 6 | 2024-10-18
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) 4. Hoàn thành dữ liệu mẫu cho UD QLST | 6 | 2 | 2024-10-21 | Thêm dữ liệu mẫu cho DB form khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn | 5 | 1. Khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-10-22
|  |  |  | 4 | 2024-10-23 | Code 3 form khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn
|  |  |  | 5 | 2024-10-24
|  |  |  | 6 | 2024-10-25 | Sửa UI và viết Testcase cho 3 form khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Hoàn thành design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Danh sách sản phẩm. | 7 | 2 | 2024-10-28 | Code form tra cứu tài khoản, nhà cung cấp, loại hàng | 5 | 1.Tra cứu tài khoản, loại nhân viên, nhân viên. (Nhật Tài) 2. Thiết kế report Hóa đơn. (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-10-29 | Sửa UI và viết Testcase cho form tra cứu tài khoản, nhà cung cấp, loại hàng
|  |  |  | 4 | 2024-10-30
|  |  |  | 5 | 2024-10-31 | Thiết kế report Hóa đơn
|  |  |  | 6 | 2024-11-01
|  | 1. Hoàn thành 6 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 6 forms tiếp theo. | 8 | 2 | 2024-11-04 | Code 2 form tra cứu khuyến mãi, hóa đơn | 5 | 1. Tra cứu khuyến mãi, hóa đơn (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-11-05
|  |  |  | 4 | 2024-11-06
|  |  |  | 5 | 2024-11-07 | Sửa UI và viết Testcase cho 2 form khuyến mãi, hóa đơn
|  |  |  | 6 | 2024-11-08
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành form bán hàng 2. Viết testcase & sửa UI cho form bán hàng 3. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 9 | 2 | 2024-11-11 | 1. Tổng hợp code QLST. 2. Kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 5 | 1,2. Nhật Tài
|  |  |  | 3 | 2024-11-12
|  |  |  | 4 | 2024-11-13
|  |  |  | 5 | 2024-11-14
|  |  |  | 6 | 2024-11-15
|  | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại) | 10 | 2 | 2024-11-18 | 1. Kiểm tra dữ liệu DB. 2. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại). | 5 | 1,2. Nhật Tài
|  |  |  | 3 | 2024-11-19
|  |  |  | 4 | 2024-11-20
|  |  |  | 5 | 2024-11-21
|  |  |  | 6 | 2024-11-22
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 2024-11-25 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 5 | KT môn
|  |  |  | 3 | 2024-11-26
|  |  |  | 4 | 2024-11-27
|  |  |  | 5 | 2024-11-28
|  |  |  | 6 | 2024-11-29

## VanToan
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Ngày | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 2024-10-14 | Lập Sprints cho 7 tuần PTUD 2. | 5
|  |  |  | 3 | 2024-10-15 | Code 3 form nhà cung cấp, phiếu nhập, khách hàng
|  |  |  | 4 | 2024-10-16
|  |  |  | 5 | 2024-10-17 | Thêm dữ liệu cho DB, viết testcase
|  |  |  | 6 | 2024-10-18
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) | 6 | 2 | 2024-10-21 | Code 3 form chi tiết phiếu nhập, ca làm, lịch làm | 5
|  |  |  | 3 | 2024-10-22
|  |  |  | 4 | 2024-10-23 | Viết testcase
|  |  |  | 5 | 2024-10-24
|  |  |  | 6 | 2024-10-25 | Test testcase cho 6 form
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Hoàn thành design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 7 | 2 | 2024-10-28 | code tra cứu phiếu nhập, khách hàng, nhà cung cấp | 5 | 1.Tra cứu đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Tra cứu nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Tra cứu kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng) 4. Thiết kế report Hóa đơn. (Nhật Tài) 5. Thiết kế report Thống kê doanh thu theo tháng/năm. (Quốc Lượng) 6. Thiết kế report Bảng lương nhân viên. (Văn Toàn)
|  |  |  | 3 | 2024-10-29
|  |  |  | 4 | 2024-10-30
|  |  |  | 5 | 2024-10-31 | design report danh sách sản phẩm
|  |  |  | 6 | 2024-11-01
|  | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 8 | 2 | 2024-11-04 | code tra cứu ca làm, lịch làm | 5 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-11-05
|  |  |  | 4 | 2024-11-06 | Viết testcase
|  |  |  | 5 | 2024-11-07
|  |  |  | 6 | 2024-11-08
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành form bán hàng 2. Viết testcase & sửa UI cho form bán hàng 3. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 9 | 2 | 2024-11-11 | code hoàn chỉnh form bán hàng | 5 | Xong Project
|  |  |  | 3 | 2024-11-12
|  |  |  | 4 | 2024-11-13 | Viết testcase, kiểm tra kết nối DB
|  |  |  | 5 | 2024-11-14
|  |  |  | 6 | 2024-11-15
|  | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại) | 10 | 2 | 2024-11-18 | Cập nhật và chỉnh sửa SRS | 5 | Xong tài liệu SRS
|  |  |  | 3 | 2024-11-19
|  |  |  | 4 | 2024-11-20
|  |  |  | 5 | 2024-11-21
|  |  |  | 6 | 2024-11-22
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 2024-11-25 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 5 | KT môn
|  |  |  | 3 | 2024-11-26
|  |  |  | 4 | 2024-11-27
|  |  |  | 5 | 2024-11-28
|  |  |  | 6 | 2024-11-29

## QuocLuong
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Ngày | Thứ | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2024-10-14 | 2 | Tạo dữ liệu mẫu cho các bảng, lịch làm, loại hàng, kho hàng | 15 | Kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng)
|  |  |  | 2024-10-15 | 3 | hoàn thành form kho hàng
|  |  |  | 2024-10-16 | 4 | hoàn thành form lịch làm
|  |  |  | 2024-10-17 | 5 | hoàn thành form loại hàng
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) | 6 | 2024-10-21 | 2 | Tạo dữ liệu mẫu cho các bảng: ca làm, phiếu nhập, hóa đơn | 15 | Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng)
|  |  |  | 2024-10-22 | 3 | Hoàn thành form ca làm
|  |  |  | 2024-10-23 | 4 | Hoàn thành form phiếu nhập
|  |  |  | 2024-10-24 | 5 | Hoàn thành form hóa đơn
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Hoàn thành design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 7 | 2024-10-28 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 15 | 1.Tra cứu đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Tra cứu nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Tra cứu kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng) 4. Thiết kế report Hóa đơn. (Nhật Tài) 5. Thiết kế report Thống kê doanh thu theo tháng/năm. (Quốc Lượng) 6. Thiết kế report Bảng lương nhân viên. (Văn Toàn)
|  |  |  | 2024-10-29 | 3
|  |  |  | 2024-10-30 | 4
|  |  |  | 2024-10-31 | 5
|  |  |  | 2024-11-01 | 6
|  | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 8 | 2024-11-04 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 15 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
|  |  |  | 2024-11-05 | 3
|  |  |  | 2024-11-06 | 4
|  |  |  | 2024-11-07 | 5
|  |  |  | 2024-11-08 | 6
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 9 | 2024-11-11 | 2 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 15 | Xong Project
|  |  |  | 2024-11-12 | 3
|  |  |  | 2024-11-13 | 4
|  |  |  | 2024-11-14 | 5
|  |  |  | 2024-11-15 | 6
|  | 1. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại). | 10 | 2024-11-18 | 2 | 1. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại) | 15 | Xong tài liệu SRS
|  |  |  | 2024-11-19 | 3
|  |  |  | 2024-11-20 | 4
|  |  |  | 2024-11-21 | 5
|  |  |  | 2024-11-22 | 6
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2024-11-25 | 2 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 15 | KT môn
|  |  |  | 2024-11-26 | 3
|  |  |  | 2024-11-27 | 4
|  |  |  | 2024-11-28 | 5
|  |  |  | 2024-11-29 | 6