## Sprint
Bảng kế hoạch Sprint PT UD (4 tuần)
Tuần | Mục Tiêu | Công Việc | Bắt Đầu | Kết Thúc | Thời Gian Ước Tính (ngày) | Thời Gian Thực Tế (ngày) | Người Làm | Ghi Chú
1 Từ 16/09/2024 Đến 20/09/2024 | Lập kế hoạch phát triển ứng dụng QLST Trong 4 tuần | Đăng ký đề tài | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 1 | Nhóm 2 | Họp Nhóm
|  | Lập kế hoạch cho 4 tuần | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 3 | 3 | Nhóm 2 | Họp Nhóm
|  | Tổng hợp chức năng cho ứng dụng QLST | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 1 | Nguyễn Quốc Lượng, Lê Văn Toàn | Làm nhóm, góp ý với nhau.
|  | 1. Tạo file docx với nội dung: a. Giới thiệu đề tài b. Kế hoạch thực hiện 2. Tổng hợp lại file, nộp file exel kế hoạch trên link gg drive. | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | 2 | 1. Nguyễn Quốc Lượng, Lê Văn Toàn 2. Châu Nhật Tài | Sau khi tổng hợp các chức năng, phân chia chức năng cho users/admin
|  | Báo cáo kế hoạch 4 tuần cho đề tài | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 1 | Nhóm 2 | Trình bày kế hoạch 4 tuần cho đề tài
2 Từ 23/09/2024 Đến 27/09/2024 | Viết SRS đặc tả các yêu cầu của đề tài | 1. Tạo khung SRS cho UD QLST 2. Phân chia công việc cho 2 thành viên 3. Vẽ UI thô (Figma/Draw.io) màn hình chức năng cho UD QLST 4. Nghĩ ra 2 - 4 Non-feature Functions (Security, Performance,…), các yêu cầu khác của KH (2 - 3 ý tưởng) 5. Viết intro cho UD QLST | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2 | 2 | 1, 2: Châu Nhật Tài 3, 4: Nguyễn Văn Lượng, Lê Văn Toàn 5: Lê Văn Toàn
|  | 1. Viết Feature Functions 2. Tổng hợp nội dung cho Feature Function | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Viết Non-feature Functions 2. Tổng hợp nội dung cho Non-feature Functions | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Viết Use-cases Diagram 2. Tổng hợp nội dung cho Use-cases Diagram | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | Báo cáo tiến độ SRS | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 1 | Nhóm 2
3 Từ 30/09 Đến 04/10/2024 | Thiết kế Feature, UI, Data bổ sung cho SRS | 1. Thiết kế UI hoàn chỉnh cho Feature 2. Tổng hợp nội dung cho UI Feature | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Thiết kế hoàn chỉnh cho Data Tables 2. Tổng hợp nội dung cho Data Tables | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Tổng hợp lại các thiết kế UI, Data Tables bổ sung cho SRS | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2
|  | Báo cáo tiến độ SRS | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1 | 1 | Nhóm 2
4 Từ 07/10/2024 Đến 11/10/2024 | Hoàn Thành File SRS QLST | Kiểm tra phần mục lục, intro của SRS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần High Requirements (Feature & Non-feature Functions) | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần Use-cases Diagram | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần thiết kế UI, Data Tables features | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Hoàn thành file SRS | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1 | 1 | Nhóm 2
Chuyên Đề Phát Triển Ứng Dụng
[7 empty] | STT | Họ Tên | Nhóm
[7 empty] | 1 | Châu Nhật Tài (Nhóm Trưởng) | 2
[7 empty] | 2 | Nguyễn Quốc Lượng
[7 empty] | 3 | Lê Văn Toàn

## Nhật Tài
Bảng kế hoạch Sprint PT UD (4 tuần)
Tuần | Mục Tiêu | Công Việc | Bắt Đầu | Kết Thúc | Thời Gian Ước Tính (ngày) | Thời Gian Thực Tế (ngày) | Người Làm | Ghi Chú
1 Từ 16/09/2024 Đến 20/09/2024 | Lập kế hoạch phát triển ứng dụng QLST Trong 4 tuần | Đăng ký đề tài | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 1 | Nhóm 2 | Họp Nhóm
|  | Lập kế hoạch cho 4 tuần | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 3 | 3 | Nhóm 2 | Họp Nhóm
|  | Tổng hợp chức năng cho ứng dụng QLST | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 1 | Nguyễn Quốc Lượng, Lê Văn Toàn | Làm nhóm, góp ý với nhau.
|  | 1. Tạo file docx với nội dung: a. Giới thiệu đề tài b. Kế hoạch thực hiện 2. Tổng hợp lại file, nộp file exel kế hoạch trên link gg drive. | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | 2 | 1. Nguyễn Quốc Lượng, Lê Văn Toàn 2. Châu Nhật Tài | Sau khi tổng hợp các chức năng, phân chia chức năng cho users/admin
|  | Báo cáo kế hoạch 4 tuần cho đề tài | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 1 | Nhóm 2 | Trình bày kế hoạch 4 tuần cho đề tài
2 Từ 23/09/2024 Đến 27/09/2024 | Viết SRS đặc tả các yêu cầu của đề tài | 1. Tạo khung SRS cho UD QLST 2. Phân chia công việc cho 2 thành viên 3. Vẽ UI thô (Figma/Draw.io) màn hình chức năng cho UD QLST 4. Nghĩ ra 2 - 4 Non-feature Functions (Security, Performance,…), các yêu cầu khác của KH (2 - 3 ý tưởng) 5. Viết intro cho UD QLST | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2 | 2 | 1, 2: Châu Nhật Tài 3, 4: Nguyễn Văn Lượng, Lê Văn Toàn 5: Lê Văn Toàn
|  | 1. Viết Feature Functions 2. Tổng hợp nội dung cho Feature Function | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Viết Non-feature Functions 2. Tổng hợp nội dung cho Non-feature Functions | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Viết Use-cases Diagram 2. Tổng hợp nội dung cho Use-cases Diagram | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | Báo cáo tiến độ SRS | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 1 | Nhóm 2
3 Từ 30/09 Đến 04/10/2024 | Thiết kế Feature, UI, Data bổ sung cho SRS | 1. Thiết kế UI hoàn chỉnh cho Feature 2. Tổng hợp nội dung cho UI Feature | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Thiết kế hoàn chỉnh cho Data Tables 2. Tổng hợp nội dung cho Data Tables | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Tổng hợp lại các thiết kế UI, Data Tables bổ sung cho SRS | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2
|  | Báo cáo tiến độ SRS | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1 | 1 | Nhóm 2
4 Từ 07/10/2024 Đến 11/10/2024 | Hoàn Thành File SRS QLST | Kiểm tra phần mục lục, intro của SRS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần High Requirements (Feature & Non-feature Functions) | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần Use-cases Diagram | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần thiết kế UI, Data Tables features | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Hoàn thành file SRS | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1 | 1 | Nhóm 2
Chuyên Đề Phát Triển Ứng Dụng
[7 empty] | STT | Họ Tên | Nhóm
[7 empty] | 1 | Châu Nhật Tài (Nhóm Trưởng) | 2
[7 empty] | 2 | Nguyễn Quốc Lượng
[7 empty] | 3 | Lê Văn Toàn

## Quốc Lượng
Bảng kế hoạch Sprint PT UD (4 tuần)
Tuần | Mục Tiêu | Công Việc | Bắt Đầu | Kết Thúc | Thời Gian Ước Tính (ngày) | Thời Gian Thực Tế (ngày) | Người Làm | Ghi Chú
1 Từ 16/09/2024 Đến 20/09/2024 | Lập kế hoạch phát triển ứng dụng QLST Trong 4 tuần | Đăng ký đề tài | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 1 | Nhóm 2 | Họp Nhóm
|  | Lập kế hoạch cho 4 tuần | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 3 | 3 | Nhóm 2 | Họp Nhóm
|  | Tổng hợp chức năng cho ứng dụng QLST | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 1 | Nguyễn Quốc Lượng, Lê Văn Toàn | Làm nhóm, góp ý với nhau.
|  | 1. Tạo file docx với nội dung: a. Giới thiệu đề tài b. Kế hoạch thực hiện 2. Tổng hợp lại file, nộp file exel kế hoạch trên link gg drive. | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | 2 | 1. Nguyễn Quốc Lượng, Lê Văn Toàn 2. Châu Nhật Tài | Sau khi tổng hợp các chức năng, phân chia chức năng cho users/admin
|  | Báo cáo kế hoạch 4 tuần cho đề tài | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 1 | Nhóm 2 | Trình bày kế hoạch 4 tuần cho đề tài
2 Từ 23/09/2024 Đến 27/09/2024 | Viết SRS đặc tả các yêu cầu của đề tài | 1. Tạo khung SRS cho UD QLST 2. Phân chia công việc cho 2 thành viên 3. Vẽ UI thô (Figma/Draw.io) màn hình chức năng cho UD QLST 4. Nghĩ ra 2 - 4 Non-feature Functions (Security, Performance,…), các yêu cầu khác của KH (2 - 3 ý tưởng) 5. Viết intro cho UD QLST | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2 | 2 | 1, 2: Châu Nhật Tài 3, 4: Nguyễn Văn Lượng, Lê Văn Toàn 5: Lê Văn Toàn
|  | 1. Viết Feature Functions 2. Tổng hợp nội dung cho Feature Function | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Viết Non-feature Functions 2. Tổng hợp nội dung cho Non-feature Functions | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Viết Use-cases Diagram 2. Tổng hợp nội dung cho Use-cases Diagram | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | Báo cáo tiến độ SRS | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 1 | Nhóm 2
3 Từ 30/09 Đến 04/10/2024 | Thiết kế Feature, UI, Data bổ sung cho SRS | 1. Thiết kế UI hoàn chỉnh cho Feature 2. Tổng hợp nội dung cho UI Feature | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Thiết kế hoàn chỉnh cho Data Tables 2. Tổng hợp nội dung cho Data Tables | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Tổng hợp lại các thiết kế UI, Data Tables bổ sung cho SRS | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2
|  | Báo cáo tiến độ SRS | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1 | 1 | Nhóm 2
4 Từ 07/10/2024 Đến 11/10/2024 | Hoàn Thành File SRS QLST | Kiểm tra phần mục lục, intro của SRS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần High Requirements (Feature & Non-feature Functions) | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần Use-cases Diagram | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần thiết kế UI, Data Tables features | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Hoàn thành file SRS | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1 | 1 | Nhóm 2
Chuyên Đề Phát Triển Ứng Dụng
[7 empty] | STT | Họ Tên | Nhóm
[7 empty] | 1 | Châu Nhật Tài (Nhóm Trưởng) | 2
[7 empty] | 2 | Nguyễn Quốc Lượng
[7 empty] | 3 | Lê Văn Toàn

## Văn Toàn
Bảng kế hoạch Sprint PT UD (4 tuần)
Tuần | Mục Tiêu | Công Việc | Bắt Đầu | Kết Thúc | Thời Gian Ước Tính (ngày) | Thời Gian Thực Tế (ngày) | Người Làm | Ghi Chú
1 Từ 16/09/2024 Đến 20/09/2024 | Lập kế hoạch phát triển ứng dụng QLST Trong 4 tuần | Đăng ký đề tài | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1 | 1 | Nhóm 2 | Họp Nhóm
|  | Lập kế hoạch cho 4 tuần | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 3 | 3 | Nhóm 2 | Họp Nhóm
|  | Tổng hợp chức năng cho ứng dụng QLST | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 1 | Nguyễn Quốc Lượng, Lê Văn Toàn | Làm nhóm, góp ý với nhau.
|  | 1. Tạo file docx với nội dung: a. Giới thiệu đề tài b. Kế hoạch thực hiện 2. Tổng hợp lại file, nộp file exel kế hoạch trên link gg drive. | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | 2 | 1. Nguyễn Quốc Lượng, Lê Văn Toàn 2. Châu Nhật Tài | Sau khi tổng hợp các chức năng, phân chia chức năng cho users/admin
|  | Báo cáo kế hoạch 4 tuần cho đề tài | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 1 | Nhóm 2 | Trình bày kế hoạch 4 tuần cho đề tài
2 Từ 23/09/2024 Đến 27/09/2024 | Viết SRS đặc tả các yêu cầu của đề tài | 1. Tạo khung SRS cho UD QLST 2. Phân chia công việc cho 2 thành viên 3. Vẽ UI thô (Figma/Draw.io) màn hình chức năng cho UD QLST 4. Nghĩ ra 2 - 4 Non-feature Functions (Security, Performance,…), các yêu cầu khác của KH (2 - 3 ý tưởng) 5. Viết intro cho UD QLST | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2 | 2 | 1, 2: Châu Nhật Tài 3, 4: Nguyễn Văn Lượng, Lê Văn Toàn 5: Lê Văn Toàn
|  | 1. Viết Feature Functions 2. Tổng hợp nội dung cho Feature Function | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Viết Non-feature Functions 2. Tổng hợp nội dung cho Non-feature Functions | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Viết Use-cases Diagram 2. Tổng hợp nội dung cho Use-cases Diagram | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | Báo cáo tiến độ SRS | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 1 | Nhóm 2
3 Từ 30/09 Đến 04/10/2024 | Thiết kế Feature, UI, Data bổ sung cho SRS | 1. Thiết kế UI hoàn chỉnh cho Feature 2. Tổng hợp nội dung cho UI Feature | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Thiết kế hoàn chỉnh cho Data Tables 2. Tổng hợp nội dung cho Data Tables | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2 | 2 | 1: Nhóm 2 2: Châu Nhật Tài
|  | 1. Tổng hợp lại các thiết kế UI, Data Tables bổ sung cho SRS | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 | 1 | 1: Nhóm 2
|  | Báo cáo tiến độ SRS | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1 | 1 | Nhóm 2
4 Từ 07/10/2024 Đến 11/10/2024 | Hoàn Thành File SRS QLST | Kiểm tra phần mục lục, intro của SRS | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần High Requirements (Feature & Non-feature Functions) | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần Use-cases Diagram | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Kiểm tra phần thiết kế UI, Data Tables features | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1 | 1 | Nhóm 2
|  | Hoàn thành file SRS | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1 | 1 | Nhóm 2
Chuyên Đề Phát Triển Ứng Dụng
[7 empty] | STT | Họ Tên | Nhóm
[7 empty] | 1 | Châu Nhật Tài (Nhóm Trưởng) | 2
[7 empty] | 2 | Nguyễn Quốc Lượng
[7 empty] | 3 | Lê Văn Toàn