## Sprint Tổng
Sprint Tổng
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Ngày | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 2024-10-14 | 1. Lập Sprints cho 7 tuần PTUD 2. 2. Thêm dữ liệu mẫu cho DB. 3. Code 9 frm đầu tiên theo thứ tự từ 1 -> 9. 4. Sửa UI, viết Testcase cho 9 form. | 15 | 1. Đăng nhập, màn hình chính, tài khoản, loại nhân viên, nhân viên (Nhật Tài) 2. Sản phẩm, loại hàng, kho hàng (Quốc Lượng) 3. Phiếu nhập, khách hàng, nhà cung cấp (Văn Toàn)
|  |  |  | 3 | 2024-10-15
|  |  |  | 4 | 2024-10-16
|  |  |  | 5 | 2024-10-17
|  |  |  | 6 | 2024-10-18
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Hoàn thành Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form). 4. Hoàn thành dữ liệu mẫu cho DB. | 6 | 2 | 2024-10-21 | 1. Code 9 forms tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thêm dữ liệu mẫu cho DB. | 15 | 1. Chi tiết phiếu nhập, ca làm, lịch làm (Văn Toàn) 2. Bảng lương, chi tiết bảng lương, chi nhánh (Quốc Lượng) 3. Khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-10-22
|  |  |  | 4 | 2024-10-23
|  |  |  | 5 | 2024-10-24
|  |  |  | 6 | 2024-10-25
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành code 3 chức năng tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành Sửa UI và Viết Testcase cho 4 forms. 3. Hoàn thành code form bán hàng. | 7 | 2 | 2024-10-28 | 1. Code 3 chức năng tra cứu thông tin. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 4 forms. 3. Code form bán hàng. | 15 | 1.Tra cứu nhân viên. (Nhật Tài) 2. Tra cứu khách hàng (Văn Toàn) 3. Tra cứu sản phẩm (Quốc Lượng) 4. Code và test Form Bán hàng(Quốc Lượng, Văn toàn)
|  |  |  | 3 | 2024-10-29
|  |  |  | 4 | 2024-10-30
|  |  |  | 5 | 2024-10-31
|  |  |  | 6 | 2024-11-01
|  | 1. Hoàn thành 3 chức năng tra cứu thông tin tiếp theo. | 8 | 2 | 2024-11-04 | 1. Code 3 chức năng tra cứu thông tin tiếp theo. | 15 | 1. Tra cứu lịch làm (Văn Toàn) 2. Tra cứu bảng lương (Quốc Lượng) 3. Thiết kế report Hóa đơn và tra cứu hóa đơn (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-11-05
|  |  |  | 4 | 2024-11-06
|  |  |  | 5 | 2024-11-07
|  |  |  | 6 | 2024-11-08
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành report Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Tạo database khi chạy phần mềm 2. Hoàn thành report lợi nhuận theo tháng. (Văn Toàn) 3. Tổng hợp testcase trong tài liệu SRS. (Nhật Tài) | 9 | 2 | 2024-11-11 | 1. Report Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Tạo database khi chạy phần mềm (Quốc Lượng) 2. Report lợi nhuận theo tháng. (Văn Toàn) 3. Tổng hợp testcase trong tài liệu SRS. (Nhật Tài) | 15 | 1. Thiết kế report Thống kê doanh thu theo tháng/năm,Tạo database khi chạy phần mềm (Quốc Lượng) 2. Thiết kế report lợi nhuận theo tháng. (Văn Toàn) 3. Tổng hợp testcase trong tài liệu SRS (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-11-12
|  |  |  | 4 | 2024-11-13
|  |  |  | 5 | 2024-11-14
|  |  |  | 6 | 2024-11-15
|  | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại). | 10 | 2 | 2024-11-18 | 1. Kiểm tra các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại). | 15 | Xong tài liệu SRS
|  |  |  | 3 | 2024-11-19
|  |  |  | 4 | 2024-11-20
|  |  |  | 5 | 2024-11-21
|  |  |  | 6 | 2024-11-22
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 2024-11-25 | 1. Báo cáo kt môn. | 15 | KT môn
|  |  |  | 3 | 2024-11-26
|  |  |  | 4 | 2024-11-27
|  |  |  | 5 | 2024-11-28
|  |  |  | 6 | 2024-11-29

## NhatTai
Sprint Tổng
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Ngày | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 2024-10-14 | Lập kế hoạch Sprints cho 7 tuần | 5 | 1. Đăng nhập, màn hình chính, tài khoản, loại nhân viên, nhân viên (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-10-15 | Thêm dữ liệu mẫu cho DB form tài khoản, nhà cung cấp, loại hàng
|  |  |  | 4 | 2024-10-16
|  |  |  | 5 | 2024-10-17 | Code 3 form đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. Sửa UI và viết Testcase cho 3 form.
|  |  |  | 6 | 2024-10-18
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) 4. Hoàn thành dữ liệu mẫu cho UD QLST | 6 | 2 | 2024-10-21 | Thêm dữ liệu mẫu cho DB form khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn | 5 | 1. Khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-10-22
|  |  |  | 4 | 2024-10-23 | Code 3 form khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn
|  |  |  | 5 | 2024-10-24
|  |  |  | 6 | 2024-10-25 | Sửa UI và viết Testcase cho 3 form khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành code 3 chức năng tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành Sửa UI và Viết Testcase cho 4 forms. 3. Hoàn thành code form bán hàng. | 7 | 2 | 2024-10-28 | Code form tra cứu nhân viên | 5 | 1.Tra cứu nhân viên. (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-10-29
|  |  |  | 4 | 2024-10-30
|  |  |  | 5 | 2024-10-31 | Sửa UI và viết Testcase cho form nhân viên
|  |  |  | 6 | 2024-11-01
|  | 1. Hoàn thành 3 chức năng tra cứu thông tin tiếp theo. | 8 | 2 | 2024-11-04 | Code frm tra cứu hóa đơn và thiết kế report | 5 | 1. Thiết kế report Hóa đơn và tra cứu hóa đơn (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-11-05
|  |  |  | 4 | 2024-11-06
|  |  |  | 5 | 2024-11-07 | Sửa UI và viết Testcase cho hóa đơn
|  |  |  | 6 | 2024-11-08
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành report Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Tạo database khi chạy phần mềm 2. Hoàn thành report lợi nhuận theo tháng. (Văn Toàn) 3. Tổng hợp testcase trong tài liệu SRS. (Nhật Tài) | 9 | 2 | 2024-11-11 | 1. Tổng hợp testcase trong tài liệu SRS (Nhật Tài) | 5 | 1. Tổng hợp testcase trong tài liệu SRS (Nhật Tài)
|  |  |  | 3 | 2024-11-12
|  |  |  | 4 | 2024-11-13
|  |  |  | 5 | 2024-11-14
|  |  |  | 6 | 2024-11-15
|  | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại). | 10 | 2 | 2024-11-18 | 1. Kiểm tra các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại). | 5 | Nhóm 2
|  |  |  | 3 | 2024-11-19
|  |  |  | 4 | 2024-11-20
|  |  |  | 5 | 2024-11-21
|  |  |  | 6 | 2024-11-22
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 2024-11-25 | 1. Báo cáo kt môn. | 5 | KT môn
|  |  |  | 3 | 2024-11-26
|  |  |  | 4 | 2024-11-27
|  |  |  | 5 | 2024-11-28
|  |  |  | 6 | 2024-11-29

## VanToan
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Ngày | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 2024-10-14 | Lập Sprints cho 7 tuần PTUD 2. | 5
|  |  |  | 3 | 2024-10-15 | Code 3 form nhà cung cấp, phiếu nhập, khách hàng
|  |  |  | 4 | 2024-10-16
|  |  |  | 5 | 2024-10-17 | Thêm dữ liệu cho DB, viết testcase
|  |  |  | 6 | 2024-10-18
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) | 6 | 2 | 2024-10-21 | Code 3 form chi tiết phiếu nhập, ca làm, lịch làm | 5
|  |  |  | 3 | 2024-10-22
|  |  |  | 4 | 2024-10-23 | Viết testcase
|  |  |  | 5 | 2024-10-24
|  |  |  | 6 | 2024-10-25 | Test testcase cho 6 form
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành code 3 chức năng tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành Sửa UI và Viết Testcase cho 4 forms. 3. Hoàn thành code form bán hàng. Bảng lương. | 7 | 2 | 2024-10-28 | Code chức năng lọc sản phẩm form bán hàng | 5 | 1. Tra cứu khách hàng (Văn Toàn) 3. Code và test Form Bán hàng(Văn Toàn)
|  |  |  | 3 | 2024-10-29
|  |  |  | 4 | 2024-10-30
|  |  |  | 5 | 2024-10-31 | code chức năng tra cứu form khách hàng
|  |  |  | 6 | 2024-11-01
|  | 1. Hoàn thành 3 chức năng tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 3 chức năng tiếp theo. | 8 | 2 | 2024-11-04 | code tra cứu lịch làm | 5
|  |  |  | 3 | 2024-11-05
|  |  |  | 4 | 2024-11-06 | Viết testcase
|  |  |  | 5 | 2024-11-07
|  |  |  | 6 | 2024-11-08
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành report Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Tạo database khi chạy phần mềm 2. Hoàn thành report lợi nhuận theo tháng 3. Tổng hợp testcase trong tài liệu SRS | 9 | 2 | 2024-11-11 | code hoàn chỉnh report lợi nhuận | 5 | Xong Project
|  |  |  | 3 | 2024-11-12
|  |  |  | 4 | 2024-11-13 | Viết testcase, kiểm tra kết nối DB
|  |  |  | 5 | 2024-11-14
|  |  |  | 6 | 2024-11-15
|  | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại) | 10 | 2 | 2024-11-18 | Cập nhật và chỉnh sửa SRS | 5 | Xong tài liệu SRS
|  |  |  | 3 | 2024-11-19
|  |  |  | 4 | 2024-11-20
|  |  |  | 5 | 2024-11-21
|  |  |  | 6 | 2024-11-22
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 2024-11-25 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 5 | KT môn
|  |  |  | 3 | 2024-11-26
|  |  |  | 4 | 2024-11-27
|  |  |  | 5 | 2024-11-28
|  |  |  | 6 | 2024-11-29

## QuocLuong
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Ngày | Thứ | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2024-10-14 | 2 | Tạo dữ liệu mẫu cho các bảng, sản phẩm, loại hàng, kho hàng | 15 | Sản phẩm, loại hàng, kho hàng(Quốc Lượng)
|  |  |  | 2024-10-15 | 3 | hoàn thành form sản phâm
|  |  |  | 2024-10-16 | 4 | hoàn thành form lịch làm
|  |  |  | 2024-10-17 | 5 | hoàn thành form loại hàng
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) | 6 | 2024-10-21 | 2 | Tạo dữ liệu mẫu cho các bảng: Bảng lương, chi tiết bảng lương, chi nhanh | 15 | Bảng lương, chi tiết bảng lương, chi nhánh (Quốc Lượng)
|  |  |  | 2024-10-22 | 3 | Hoàn thành form bảng lương
|  |  |  | 2024-10-23 | 4 | Hoàn thành form chi nhánh
|  |  |  | 2024-10-24 | 5 | Hoàn thành form chi tiết bảng lương
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành code 3 chức năng tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành Sửa UI và Viết Testcase cho 4 forms. 3. Hoàn thành code form bán hàng. Bảng lương. | 7 | 2024-10-28 | 2 | Tra cứu sản phẩm form sản phẩm | 15 | Tra cứu sản phẩm (Quốc Lượng) Code và test Form Bán hàng (Quốc Lượng)
|  |  |  | 2024-10-29 | 3 | Code danh sách sản phẩm form bán hàng
|  |  |  | 2024-10-30 | 4 | Code chức năng thanh toán
|  | 1. Hoàn thành 3 chức năng tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 3 chức năng tiếp theo. | 8 | 2024-11-04 | 2 | Code chức năng lọc bản lương form bảng lương | 15 | Tra cứu bảng lương (Quốc Lượng)
|  |  |  | 2024-11-05 | 3
|  |  |  | 2024-11-06 | 4
|  |  |  | 2024-11-07 | 5
|  |  |  | 2024-11-08 | 6
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành report Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Tạo database khi chạy phần mềm 2. Hoàn thành report lợi nhuận theo tháng 3. Tổng hợp testcase trong tài liệu SRS | 9 | 2024-11-11 | 2 | Tạo report doanh thu tháng | 15 | 1. Thiết kế report Thống kê doanh thu theo tháng/năm,Tạo database khi chạy phần mềm (Quốc Lượng)
|  |  |  | 2024-11-12 | 3 | Tạo report doanh thu năm
|  |  |  | 2024-11-13 | 4 | Code chức năng kết nối database tự động
|  |  |  | 2024-11-14 | 5
|  |  |  | 2024-11-15 | 6
|  | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại). | 10 | 2024-11-18 | 2 | 1. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại) | 15 | Xong tài liệu SRS
|  |  |  | 2024-11-19 | 3
|  |  |  | 2024-11-20 | 4
|  |  |  | 2024-11-21 | 5
|  |  |  | 2024-11-22 | 6
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2024-11-25 | 2 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 15 | KT môn
|  |  |  | 2024-11-26 | 3
|  |  |  | 2024-11-27 | 4
|  |  |  | 2024-11-28 | 5
|  |  |  | 2024-11-29 | 6