## Sprint Tổng
Sprint Tổng
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 1. Lập Sprints cho 7 tuần PTUD 2. 2. Thêm dữ liệu mẫu cho DB. 3. Code 9 frm đầu tiên theo thứ tự từ 1 -> 9. 4. Sửa UI, viết Testcase cho 9 form. | 15 | 1. Đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng)
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) | 6 | 2 | 1. Code 9 forms tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thêm 9 forms tra cứu. | 15 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
3
4
5
6
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Hoàn thành design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 7 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 15 | 1.Tra cứu đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Tra cứu nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Tra cứu kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng) 4. Thiết kế report Hóa đơn. (Nhật Tài) 5. Thiết kế report Thống kê doanh thu theo tháng/năm. (Quốc Lượng) 6. Thiết kế report Bảng lương nhân viên. (Văn Toàn)
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 8 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 15 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
3
4
5
6
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 9 | 2 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 15 | Xong Project
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại). | 10 | 2 | 1. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại) | 15 | Xong tài liệu SRS
3
4
5
6
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 15 | KT môn
3
4
5
6

## NhatTai
Sprint Tổng
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 1. Lập Sprints cho 7 tuần PTUD 2. 2. Thêm dữ liệu mẫu cho DB. 3. Code 9 frm đầu tiên theo thứ tự từ 1 -> 9. 4. Sửa UI, viết Testcase cho 9 form. | 15 | 1. Đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng)
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) | 6 | 2 | 1. Code 9 forms tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thêm 9 forms tra cứu. | 15 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
3
4
5
6
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Hoàn thành design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 7 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 15 | 1.Tra cứu đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Tra cứu nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Tra cứu kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng) 4. Thiết kế report Hóa đơn. (Nhật Tài) 5. Thiết kế report Thống kê doanh thu theo tháng/năm. (Quốc Lượng) 6. Thiết kế report Bảng lương nhân viên. (Văn Toàn)
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 8 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 15 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
3
4
5
6
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 9 | 2 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 15 | Xong Project
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại). | 10 | 2 | 1. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại) | 15 | Xong tài liệu SRS
3
4
5
6
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 15 | KT môn
3
4
5
6

## QuocLuong
Sprint Tổng
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 1. Lập Sprints cho 7 tuần PTUD 2. 2. Thêm dữ liệu mẫu cho DB. 3. Code 9 frm đầu tiên theo thứ tự từ 1 -> 9. 4. Sửa UI, viết Testcase cho 9 form. | 15 | 1. Đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng)
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) | 6 | 2 | 1. Code 9 forms tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thêm 9 forms tra cứu. | 15 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
3
4
5
6
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Hoàn thành design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 7 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 15 | 1.Tra cứu đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Tra cứu nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Tra cứu kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng) 4. Thiết kế report Hóa đơn. (Nhật Tài) 5. Thiết kế report Thống kê doanh thu theo tháng/năm. (Quốc Lượng) 6. Thiết kế report Bảng lương nhân viên. (Văn Toàn)
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 8 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 15 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
3
4
5
6
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 9 | 2 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 15 | Xong Project
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại). | 10 | 2 | 1. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại) | 15 | Xong tài liệu SRS
3
4
5
6
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 15 | KT môn
3
4
5
6

## VanToan
Sprint Tổng
STT | Sprints | Mục tiêu | Tuần | Thứ | Công việc | Thời gian (ngày) | Mô tả
1 | Sprint 1 | 1. Hoàn thành Sprints tổng cho 7 tuần PTUD. 2. Hoàn thành 9 form đầu tiên. (bao gồm Testcase) 3. Có dữ liệu mẫu cho DB. | 5 | 2 | 1. Lập Sprints cho 7 tuần PTUD 2. 2. Thêm dữ liệu mẫu cho DB. 3. Code 9 frm đầu tiên theo thứ tự từ 1 -> 9. 4. Sửa UI, viết Testcase cho 9 form. | 15 | 1. Đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng)
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành code 9 forms tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thống nhất UI 18 forms (Reponsive Form) | 6 | 2 | 1. Code 9 forms tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. 3. Thêm 9 forms tra cứu. | 15 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
3
4
5
6
2 | Sprint 2 | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Hoàn thành design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 7 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms. 3. Design report Hóa đơn, Thống kê doanh thu theo tháng/năm, Bảng lương. | 15 | 1.Tra cứu đăng nhập, màn hình chính, tài khoản. (Nhật Tài) 2. Tra cứu nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên. (Văn Toàn) 3. Tra cứu kho hàng, lịch làm, loại hàng. (Quốc Lượng) 4. Thiết kế report Hóa đơn. (Nhật Tài) 5. Thiết kế report Thống kê doanh thu theo tháng/năm. (Quốc Lượng) 6. Thiết kế report Bảng lương nhân viên. (Văn Toàn)
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Hoàn thành sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 8 | 2 | 1. Code 9 forms tra cứu thông tin tiếp theo. 2. Sửa UI và Viết Testcase cho 9 forms tiếp theo. | 15 | 1. Khách hàng, loại nhân viên, khuyến mãi. (Văn Toàn) 2. Ca làm, phiếu nhập, hóa đơn (Quốc Lượng) 3. Bảng lương, bán hàng, log (Nhật Tài)
3
4
5
6
3 | Sprint 3 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 9 | 2 | 1. Hoàn thành các Task, kiểm tra Dữ liệu DB. 2. Hoàn thành kiểm tra kết nối DB, đóng gói project. | 15 | Xong Project
3
4
5
6
|  | 1. Hoàn thành tài liệu SRS (cập nhật lại). | 10 | 2 | 1. Kiểm tra tài liệu SRS (cập nhật lại) | 15 | Xong tài liệu SRS
3
4
5
6
4 | Sprint 4 | 1. Hoàn thành báo cáo kt môn. | 11 | 2 | 1. Báo cáo kt môn. 2. Đóng gói Project. 3. Chạy demo. | 15 | KT môn
3
4
5
6